Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Молодежной Думы

День голосования - 20.12.2013 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | Не позднее 19.11.2013 | МИК на основании решения Ульяновской Городской Думы о начале процедуры формирования Молодежной Думы |
| 2. | Размещение решения о назначении выборов в сети Интернет и газете «Ульяновск сегодня» | 22.11.2013 | МИК |
| Избирательные округа и избирательные участки |
| 3. | Образование одномандатных избирательных округов | Не позднее 08.11.2013 | МИК |
| 4. | Образование избирательных участков (утверждение списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования) | Не позднее 04.12.2013 | МИК |
| Списки избирателей |
| 5. | Утверждение формы списка избирателей | Не позднее 09.12.2013 | МИК |
| Избирательные комиссии |
| 6. | Формирование молодежных окружных избирательных комиссий | Не позднее 21.11.2013 | МИК при участии администраций образовательных учреждений МО «город Ульяновск» |
| 7. | Формирование молодежных участковых избирательных комиссий | Не позднее 04.12.2013 | МИК при участии администраций образовательных учреждений МО «город Ульяновск» |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 8. | Представление документов для выдвижения и регистрации кандидата в молодежную окружную избирательную комиссию | С 22.11.2013 до 15.00 09.12.2013 | Граждане РФ (в возрасте от 16 до 23 лет), обладающие пассивным избирательным правом; инициативные группы учащихся, студентов в количестве 30 человек; общественные организации |
| 9. | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение трех дней с момента подачи документов на регистрацию | Молодежная окружная избирательная комиссия |
| 10. | Завершение процедуры регистрации кандидатов | 10.12.2013 | Молодежная окружная избирательная комиссия |
| Предвыборная агитация |
| 11. | Проведение предвыборной агитации (агитационный период) | Со дня выдвижения кандидата до 00.00 часов 19.12.2013 | Граждане РФ, зарегистрированные кандидаты |
| 12. | Проведение встреч кандидатов с избирателями (проведение иных публичных мероприятий) | В течение агитационного периода | Кандидаты |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 13. | Утверждение формы, текста, количества избирательных бюллетеней | Не позднее 12.12.2013 | МИК |
| 14. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 16.12.2013 | МИК |
| 15. | Получение избирательных бюллетеней молодежными участковыми избирательными комиссиями от МИК | Не позднее 18.12.2013 | МИК Молодежные участковые комиссии |
| 16. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 16.12.2013 | МИК Молодежные окружные комиссии Молодежные участковые комиссии |
| 17. | Голосование | 20.12.2013 с 9.00 до 15.00 часов |  |
| 18. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования | Молодежные участковые комиссии |
| 19. | Определение результатов выборов по соответствующим избирательным округам на основании итоговых протоколов молодежных участковых комиссий | Незамедлительно после проверки правильности их составления | Молодежные окружные комиссии |
| 20. | Определение общих результатов выборов | Не позднее 22.12.2013 | МИК |
| 21. | Извещение кандидата об избрании депутатом Молодежной Думы | После определения результатов выборов | МИК |
| 22. | Официальное опубликование результатов выборов | 24.12.2013 | МИК |
| 23. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений депутата Молодежной Думы | После опубликования результатов выборов | МИК |
| 24. | Направление решения об избрании депутатов в Ульяновскую Городскую Думу | Не позднее 26.12.2013 | МИК |
| 25. | Определение персонального состава Молодежной Думы | После регистрации избранных депутатов | Ульяновская Городская Дума |